Fórum Eco-Solidária

Dia 8 de fevereiro de 2008

Local: DRT

Inicio às 9:25 h.

Plano Estratégico do fórum Estadual de Economia Solidária - Acre

Roteiro – Pauta

1. Discussão plenária Estadual

2. Planejamento Estratégico – 2008, 2009 e 2010;

- Missão – Princípios

- Visão de Futuro

- Objetivos estratégico

- Metas – SMART

S- específica

M- mensurável

A- atingível

R- relevante

T- temporal

- Atividade

3. Estrutura, funcionamento do fórum

- Organograma

4. Manutenção e funcionamento do Fórum – projeto.

MISSÃO

Fortalecer o desenvolvimento sócio econômico sustentável no Estado do Acre, através da articulação da Economia Solidária para construção de políticas públicas, democratização e formação dos empreendimentos econômicos solidários, das cadeias produtivas e da auto-gestão.

VISÃO

Ser reconhecido como agente de mudança no contexto sócio econômico, no estado do Acre com base nos princípios de Economia solidária.

Objetivos Estratégicos

1- Estruturar física e financeiramente o FEES;

2- Proporcionar a formação e o acompanhamento continuo dos empreendimentos Eco-solidário;

3- Fomentar o desenvolvimento dos empreendimento na organização, marco legal, comercialização e financias solidárias;

4- Regionalizar o FEES no Estado do Acre.

| Objetivo Estratégicos | Metas | Atividades | Até quando? | Quem? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Estruturar física e financeiramente o FEES; Organizacional e administrativamente | 1. Definir estrutura organizacional do FEES até março de 2008. 2. Assegurar recursos financeiros para o FEES até junho de 2008. 3. Viabilizar espaço físico para funcionamento do FEES até Fevereiro de 2008. | 1.1. Elaboração de proposta de organograma para o funcionamento do FEES (GT: Carlos Omar, Cerezo, Braña, Carlos Franco e Danuza); 1.2 Mobilizar encontro com o FEES para apresentação da proposta de organograma elaborada, no dia 14 de março/2008, às 9h00; 1.3. Elaboração do Regimento Interno do FEES. 2.1. Levantar e priorizar demandas para operacionalização das ações do FEES; 2.2. Mapear as fontes financiadoras para operacionalização das ações do FEES; 2.3. Articular politicamente os arranjos para captação de recursos junto aos possíveis parceiros; 2.4. Sensibilizar os empreendedores solidários p/ contribuir com a manutenção da estrutura do FEES. 2.5. Capacitar entidades participantes do FEES em elaboração de projetos (Unitrabalho); 2.6. Elaborar e negociar Projetos de captação de recursos 3.1. Organizar espaço físico com equipamento de informática, mobiliário e telefone/internet, para funcionamento do FEES, na REAJA; 3.2. Organizar evento de inauguração do espaço físico do FEES; 3.3. Acompanhar a liberação de recursos para reforma do Centro de Referência em ECOSOL - Parque do Tucumã – Rui Lino (emenda parlamentar); 3.4. Acompanhar a criação do Centro de Referência em ECOSOL; 3.5. Organizar acervo documental do FEES. Buscar captação de recursos (via projeto) para manutenção e funcionamento de um espaço físico; |  | 1. Carlos Omar, Cerezo, Braña, Carlos Franco e Danuza. 1.2. Raimunda, Cássia, Liberacy. 1.3. Carlos Omar, Cerezo, Braña, Carlos Franco e Danuza. |
| 2- Proporcionar a formação e o acompanhamento continuo dos empreendimentos Eco-solidário; | 2.1 Capacitar equipe de agente solidário para acompanhamento dos empreendimentos | - Elaborar uma cartilha de orientação sobre o marco legal, comercialização e finanças solidárias; - Buscar parcerias com entidades públicas, privadas e terceiro setor. | Jun. 2009 | Coordenação do FEES |
|  | 2.2 cadastrar todos os empreendimentos econômicos solidários do Acre no FEES | - Realizar visitas em loco - Sensibilizar os empreendimento para - Disponibilizar informações via web sobre seus produtos | Dez. 2010 |  |
| 3- Fomentar o desenvolvimento dos empreendimentos na organização, marco legal, comercialização e financias solidárias; | 3.1 Articular o FEES para aprovação da lei Estadual |  | Jul. 2008 |  |
|  | 3.2 Conseguir espaço de comercialização e formação para os empreendimentos de economia solidária |  | Dez. 2010 |  |
|  | 3.3 Ter 5 feira realizadas na 5 regionais |  | Dez. 2010 |  |
|  | 3.4 Ter um plano de ação conjunta para ECOSOL no Acre, com entidades públicas e privadas (sociedade civil) |  | Dez. 2008 |  |
| 4- Regionalizar o FEES no Estado do Acre. | 4.1 Constituir os Fórum regionalizados: Alto Acre, Baixo Acre, Purus e Juruá |  | Out. 2008 |  |
|  | 4.1 Constituir os Fórum municipais de economia solidária |  | Dez. 2010 |  |

Continuação do planejamento

Dia 15 de fevereiro de 2008, na DRT