|  | FÓRUM ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA – FEESPI |
| --- | --- |

AGENDA DE ATIVIDADES / 2007-FEESPI

| ATIVIDADES/AÇOES | ESTRATÉGIAS | PRAZOS | LOCAL | RESPONSAVEIS | OBSERVAÇOES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reestruturação do FEESPI; | Acompanhar o processo nacional; | Julho |  | Ana e Remédios |  |
| - Plenária Nacional; | - | Julho/ Agosto | Brasilia | Coordenação |  |
| - Plenárias Estaduais; | - | Junho(12) | Teresina/ FETAG | João,Antonio Carvalho, Egidio e Adriana |  |
| - Projeto de Lei Estadual; | Reuniões de trabalho/ Articulação com o Parlamento; | Maio | - |  | Abaixo assinado |
| - Gestão: - Formação: Oficinas e Seminários - Organização/Fortalecimento - Articulações - Mobilizações | 1.Oficinas/documentários(Marco Histórico,Conceitos/ Funcionamento da estrutura) Oficinas de Relações Humanas e Comportamento, Fundamentos de ES; 2.Integração ao Conselho Geral | Maio(9) Agosto-(Seminário) Maio(4) Junho | Obra Kolping; SASC | Iraides,Adriana, Antonio e João Israel, Rubervam e Iraides |  |
| - Feiras de Economia Solidária; | Realizar junto aos Folguedos, Articular com a FUNDAC; | 2ª quinzena de junho | - | Rubervan, João, Toinha , Israel e Francinaldo |  |
| - Mapeamento- o que fazer com os empreendimentos mapeados? |  |  |  |  | - Convocá-los para as feiras a serem realizadas. - Auxiliar na elaboração de projetos. - Agrupa-los em segmentos para detectar as potencialidades e as dificuldades. - Fazer calendário(agenda) para acompanhar os empreendimentos |
| - Criação de GTS para acompanhar os empreendimentos mapeados a deslancharem na Economia Solidária - Fazer agenda com entidades mapeadas também dentro dos GTS - Criação do GT de Comunicação e pensar em um folder - Vê um projeto de sustentabilidade para o FEESPI - Planejamento e avaliação do FEESPI | -06.05.2007 -24.11.2007 |  | HSBC | Ana, Ladeira,Tânia e Egilmar | - Seriam 03 pessoas para pensar o GT de projeto |