RELATÓRIO DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO

FÓRUM ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Data: 29 de Fevereiro de 2008 (continuidade)

Local: CARITAS - São Luis/MA

Presentes: Lora, Nilce, Mariana, Rogenir, Carlos, Amilson, Jordânia, Valdivino

- Informes

  - Jordânea:

- dias 25/03, às 9:00h, na Cáritas, reunião dos delegados;

- criação de SINES regionais em Bacabal, Codó e Açailândia (o FEESMA deve construir estratégias de combate ao trabalho escravo).

  - Rogenir:

- O ministério Público convidou o FEESMA para participar do Lançamento do seu Planejamento Estratégico;

- Está havendo Campanha de mobilização pela aprovação da PEC 1438, que trata do confisco de terras com práticas de trabalho escravo; haverá saída de ônibus dia 12/03, de Açailândia;

1.3 Carlos:

- De 10 a 14/03 acontecerá 3ª etapa do curso PLANCEQ, com a Rede Abelha, em Rosário.

  - Nilce:

- Aconteceu dia 29/02 audiência na Assembléia Legislativa sobre o Sistema Carcerário.

  - Mariana:

- Continuidade do curso de controle social, promovido pela Cáritas, INESC e RIPP, no Oásis; sugestão de acesso: www.senado.org.br/orcamento.

  - Valdivino:

- Interessante visualizar recurso do FUMACOP para elaboração de projetos.

Rogenir esclareceu que exite um Conselho, que tratará da distribuição regional dos recursos e se responsabilizou de articular reunião com o Fórum.

2. Dias 12 e 13 Amilson representará o FEESMA em reunião com PPDLES;

3. A Coordenação Executiva Colegiada ficou representada pó Jaime, Lora e Jordânea, até fev/2009, quando será eleita, também,  nova coordenação do Fórum.

4.Sobre o edital do BNB Nilce, Rogenir e Carlos ficaram responsáveis de articular projeto para envio até 20/03.

- Planejamento para 2008

Grupo 1 – Estruturação do FEESMA

| OBJETIVO 1 – Estruturar o Fórum de Economia Solidária do Maranhão |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta 1 Criar e Fortalecer Nove Fóruns Regionais | Ação | Responsável | Apoio | Prazo | Fonte de Recurso | Indicador de resultado |
|  | 1. Articular com as entidades a criação dos Fóruns Regionais | Mariana | Jordânia e Jaime | Permanente | FEESMA |  |
|  | 2. Acompanhar o funcionamento dos fóruns regionais | Lora | Jordânia e Jaime | Permanente | FEESMA |  |
| Meta 2 Re-estruturar a Coordenação e Secretaria Executiva | Ação | Responsáve | Apoio | Prazo | Fonte de Recurso | Indicador de resultado |
|  | 1. Criar de uma Coordenação Colegiada Executiva (03 membros) | Jordânia | Lora e Jaime | Março/08 | FEESMA |  |
|  | 2. Realizar reunião mensal da Coordenação Executiva | Jaime | Lora e Jordânea | Permanente | FEESMA |  |
|  | 3. Realizar reunião bimestral da Coordenação Ampliada | Coord. Executiva |  | Permanente | FEESMA |  |
|  | 4. Viabilizar um espaço físico para o funcionamento da Secretaria Executiva | Jaime | Lora e Jordânea | Março/08 | FEESMA |  |
|  | 5. Negociar com as universidades um plano de estágios (áreas de comunicação, economia, ciências sociais) | Carlos | Nilce | Abril/08 | FEESMA |  |
|  | 6. Elaborar Plano de captação de recurso financeiro para garantir o funcionamento permanente do FEESMA | Nilce | Carlos e Rogenir | Abril/08 | FEESMA |  |
|  | 7. Organizar documentação da memória do FEESMA | Jordânea | Jaime e Lora | Abril/08 | FEESMA |  |

OBSERVAÇÕES

1. Regionais do Fórum – Mearim, Tocantina, Baixo Parnaíba, São Luis, Munim/Lençóis, Baixada, Alto Turi, Cocais e Sul-maranhense

2. Proposição para datas das reuniões da Coordenação - sempre nas últimas sextas – feiras do mês

Grupo 2 – Formação em Economia Solidária

| OBJETIVO 2 - Qualificar a intervenção dos diversos atores relacionados a economia solidária no Maranhão |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta 1 Fomentar Práticas de Economia Solidária no Maranhão | Ação | Responsável | Apoio . | Prazo | Fonte de Recurso | Indicador de resultado |
|  | 1. Realizar oficinas regionais sobre o Comércio Justo e Solidário | Carlos | Rogenir e Amilson | 2º sem/08 | CESE |  |
|  | 2. Desenvolver oficinas, mini-cursos e palestras sobre práticas de economia solidária em Feiras de ES | Carlos | Rogenir | eventual | SENAES/MDA |  |
|  | 3. Promover intercâmbio de tecnologias sociais voltadas para a ecosol | Carlos | Amilson | permanente | Próprios (FEESMA e organizações) |  |
|  | 4. Garantir Interlocução e acompanhamento do Projeto Brasil Local | Amilson | Carlos e Rogenir | permanente | Próprios (FEESMA e organizações) |  |
|  | 5. Fortalecer a Rede de Consumo Solidário | Rogenir | Nilce e Carlos | A partir de março/08 | FEESMA |  |
|  | 6. Articular junto ao Brasil Local a colaboração do FEESMA na formação do agentes | Mariana | Valdivino | A partir de março/08 | FEESMA |  |
| Meta 2 Fazer a formação política dos membros do FEESMA | Ação | Responsável | Apoio | Prazo | Fonte de Recurso | Indicador de resultado |
|  | 1. Definir parâmetros metodológicos de formação em ES | Rogenir | Carlos | Até Abril/08 | FEESMA |  |
|  | 2. Dialogar com as executoras de formação em ES | Rogenir | Carlos | Maio/08 | FEESMA |  |
|  | 3. Realizar 01 curso de formação em ES para membros do FEESMA | Rogenir | Amilson e Carlos | Junho/08 | FEESMA |  |
|  | 4. Articular Rede de Formadores em ES | Rogenir | Jordâne e Valdivino | Maio a Dez/08 |  |  |
| Meta 3 Sensibilizar técnicos/as e gestores/as públicos sobre as políticas públicas em ES | Ação | Responsável | Apoio | Prazo | Fonte de Recurso | Indicador de resultado |
|  | 1. Realizar Seminário “As Políticas Públicas e a Economia Solidária no Maranhão” para técnicos/as e gestores/as públicos | Rogenir | Amilson, carlos, Jordânea e Valdivino | Set/08 | Órgãos do governo afinados com a ES |  |

Grupo 3 – Políticas Públicas

| OBJETIVO 3 - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta 1 Fomentar a formação de uma rede estadual de gestores em economia solidária no estado. | Ação | Responsável | Apoio | Prazo | Fonte de Recurso | Indicador de resultado |
|  | 1. Identificar e sensibilizar parceiros (gestores). | Jordânea | Mary Alba e Luciene | Abril | FEESMA |  |
|  | 2. Elaborar junto aos parceiros a metodologia de funcionamento e atribuições da rede. | Jordânea | Coord. Exec. e Rede Nacional | Junho | FEESMA |  |
| Meta 2 Ter incidência nas políticas públicas. | Ação | Responsável | Apoio | Prazo | Fonte de Recurso | Indicador de resultado |
|  | 1. Elaborar uma pauta de reivindicações, dentre as políticas estratégicas para economia solidária no estado. | Jaime | Luciene | Maio/08 | FEESMA |  |
|  | 2. Elaborar e apresentar Carta Compromisso para Assinatura do governo do estado com o fórum de economia solidária. | Jaime | Jordânea e Lora | Maio/08 | FEESMA |  |
|  | 3. Realizar a cada seis meses, com a Assessoria do Governador, reuniões para monitorar as políticas publicas de economia solidária reivindicadas pelo FEESMA. | Jaime | Jordânea e Lora | Permanente | FEESMA |  |
|  | 4. Fazer análise do PPA 2008-2011 | Nilce | Carlos | Março a Abril/08 | FEESMA |  |
|  | 5. Realizar 01 evento com Secretários/as de Estado sobre a ES no Maranhão | Jordânea | Mary Alba e Valdivino | Abril/08 | Governo do estado |  |
| Meta 3 Viabilizar canais de comercialização dos produtos de Economia Solidária | Ação | Responsável | Apoio | Prazo | Fonte de Recurso | Indicador de resultado |
|  | 1.Realizar feira estadual de Economia Solidária | Nilce | FEESMA | Dez/08 | SENAES, FEESMA, Governo do Estado... |  |
|  | 2. Articular com MDA a proposta do Comércio Justo e Solidário com SECAFES | Carlos | Mary Alba |  | FEESMA |  |
|  | 3. Articular com SETRES e MDA realização de Feiras Regionais | Jaime | Jordânea e Lora |  | FEESMA |  |

O que se quer alcançar com a ação

A interlocução será feita tendo como “pontes” a Rede de Gestores/as