Planejamento das ações prioritárias do FMEPS:

A partir das sinalizações e definições da III Plenária Mineira de EPS, a coordebnação Estadual deliberou as seguintes estratégias de ação:

Planejamento de atividades do FMPES acerca das definições, por eixo, da III Plenária Mineira de Economia popular e solidária

Eixo: Finanças Solidárias

| Ação | Como | Quem | quando | aliados | ameaças |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- Constituir uma Rede de Empreendimentos de Finanças Solidárias de micro crédito, micro finanças que atendam as demandas da EPS como moedas sociais, grupos e feiras de trocas. É necessário realizar um diagnóstico e mapeamento das instituições que atendam as expectativas da EPS. | 1 – Fazer levantamentos das iniciativas de finanças solidárias existentes em MG; 2 - Elaborar cartilhas e outros materiais existentes; 3 - Pautar nos FREPS essas discussões; 4 - Elaborar projetos de instrumentos de apoio a finanças solidárias; 5 – II Seminário de finanças solidárias | 1 – Rodrigo (Cáritas), Wilson (Maristas); 2- Wilson (Maristas); 3 – Coordenações Regionais 4 – Bené e Luizinho (Secretaria Executiva); 5 – Coordenação Executiva. | 1 – Até agosto; 2 – Segundo semestre; 3 – A partir de agosto; 4 – Final de junho 5 – Março de 2009. | 2 – Banco Palmas e Eleonora (Banco Bem); 4 – Bianca. |  |
| 3- Acesso a créditos (Projetos e Linhas de Financiamentos para os segmentos da EPS) com a ampliação e divulgação das fontes de recursos para custeio e investimentos. | 1- Vincular editais de projetos junto à Rede; | 1 – Coordenações regionais; | 1 – Durante o ano. | 1 – Dark e Renato. |  |

Eixo: Marco Legal

| Ação | Como | Quem | Quando | aliados | ameaças |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Regulamentação da lei estadual de Economia Popular Solidária 2 - Criação de Frente Parlamentar (nas três esferas), para acompanhar o modificar as leis que interferem na EPS. | 1 – Reunir com o secretario Custódio de Matos, André Quintão e representantes de Fóruns; 2 – Audiência Pública na Assembléia Legislativa (Lei Estadual e Agenda); 1 – Fazer levantamento dos parlamentares por região (quantos e quais são); 2 – Os FREPS fazer a conversa com os parlamentares por região; | 1 – Gabinete do André Quintão (marcar reunião), Secretaria Executiva (acompanhamento) 2 – Coordenação Executiva e Assessorias parlamentares. 1 – Coordenação Executiva e assessoria parlamentar; 2 – Coordenação Executiva e assessoria parlamentar; | 1 – Até maio. 2 – Início do segundo semestre legislativo; 1 – Até final junho; 2 – Até final de junho; |  |  |

Eixo: Formação

| Ação | Como | quem | quando | aliados | ameaças |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Promover curso de formação gerencial, política e de capacitação produtiva para os empreendimentos Trabalhar com ênfase no coletivo, mudança nas relações pessoais e sociais, a auto-gestão; | 1 – Visualizar a demanda do FMEPS para formação, contemplando a qualidade técnica etc (www.sedese.gov.br); 2 – Enviar demandas de formação FREPS para a SEDESE (bianca.costa@social.mg.gov.br); 3 – Cadastramento de entidades ou FREPS na SEDESE Proposta: Construir propostas para o PLANSEQ 2009; | 1 - FMEPS 2 – FREPS 3 – FREPS; | 2 – 30 de maio; 3 – 30 de maio; |  |  |
| 2-Criar rede de formadores; | 1 – Acompanhar efetivamente a implantação do CFES sudeste; 2 – Secretaria Executiva do FMEPS, procurar o SEDESE para ver recursos e possibilidade de encaminhamento de projeto; 3 – Fazer seminário com a primeira turma formada pelo CFES; | 1 – Coordenação. Executiva; 2 – Secretaria. Executiva. 3 – Coordenação Executiva e entidades participantes do CFES | 1 – Permanente; 2 – 19 de maio; 3 – Final de 2009 |  |  |
| 3-Estabelecer parcerias nas regionais com diretorias de escolas públicas e privadas, universidades, secretarias de educação, projetos sociais, sindicatos e SRE propondo a ES como eixo transversal; | Aguardar deliberações da Plenária Nacional. |  |  |  |  |

Eixo: PCCS

| Ação | Como | quem | quando | aliados | ameaças |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 – Estimular a criação e estruturação de Pontos de Comercialização Regionais e Municipais da economia solidária, gerido pelo fórum regional com a perspectiva de ser geridos pelos empreendimentos, incentivando o comércio de trocas; 2 - Utilizar a verba da Emater (350.000,00) na Feira Estadual de EPS; | 1 – Encaminhar para os FMEPS demandas ou possibilidades de implantação de pontos de comercialização nos municípios; 2 – Criar projetos que visem a implantação de pontos comerciais de acordo com a realidade de cada região; 3 – Resgatar e completar mapeamento e dar visibilidade a experiências concretas na área de comercialização solidária. 4 – Realização do Seminário Estadual de Comercialização Solidária. 1 – Solicitar do Marcílio o Projeto de Feiras. 2 – Reunir com a Emater 3 – Realizar feiras itinerantes de EPS (elaborar projeto); 4 – Realização da Feira Estadual; | 1 – Coordenações regionais; 2 – FMEPS, FREPS e entidades locais; 3 – Coordenações regionais; 4 – Rodrigo (Cáritas); 1 – Secretaria Executiva; 2 – Secretaria Executiva e GT de feiras; 3 – FREPS e FMEPS; 4 – Coordenação Executiva; | 1 – Final de julho; antes do seminário. 2 – Permanente; 3 – Ate final de julho; antes do seminário. 4 – Até julho; 1 – 19 de maio; 2 – 4 de junho; 4 – Até novembro, em Belo Horizonte. Reunião – Seminário |  |  |
| Estimular a formação e o fortalecimento de Redes / Cadeias de Produção – comercialização e consumo consciente e solidário | 1 – Mapear os arranjos produtivos e redes existentes em Minas Gerais e potenciais (levantamento preliminar). 2 – Discutir no Seminário o tema com apontamento para constituição de cadeias e redes. (Encaminhamentos e diretrizes). Criar GT Redes e Cadeias. 3 – Definir duas experiências para aplicação prática. | 1 - Fóruns Regionais 2 – Cáritas 3 – GT Redes e Cadeias | 1 – Até segunda quinzena de junho. 2 – Até final de junho. 3– Até junho de 2009. |  |  |
| 03 – Estabelecer parcerias que visem aumentar a qualidade do produto. | 1 – Fazer contato com instâncias governamentais que atuam na área de tecnologia e melhoramento de processos e produtos | 1 – Coordenação Executiva | 1 – Permanente | 1 - Dark |  |

Eixo: Comunicação

| Ação | Como | quem | quando | aliados | ameaças |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Criar banco de dados mais completos sobre os Segmentos do movimento | 1 – Cadastramento dos segmentos; 2 – Secretaria Executiva apresentar uma proposta de coleta de dados; 3 – Viabilizar o banco de dados do FMEPS; | 1 – FREPS; 2 – Secretaria Executiva; 3 – Gabriel e Secretaria Executiva | 1 – Até junho; 2 – Até Junho; 3 – 18 de maio; | 3 – Casa Brasil; |  |
| 2-. Criar uma Política (interna e externa),/ Plano de Comunicação e Divulgação | 1 – Elaboração do plano 2 | 1 – Coordenação Executiva | 1 – Até Julho; |  |  |

Belo Horizonte-MG, 16-18 de maio e 2008.