| Estado: Rio de Janeiro Nome da Bandeira: Criação de rubrica específica destinada a investimentos na ECOSOL e desenvolvimento local e comunitário Tema: ( X ) Finanças Solidárias ( ) Marco Legal ( ) Produção, Comercialização ( ) Formação Tipo: ( X ) bandeira externa ( ) bandeira Interna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição, condições e características da bandeira (o que queremos ?) Desenvolvimento de um sistema nacional de ECOSOL com criação de programas de micro-crédito que disponibilizem material e recursos humanos para Estados e Municípios |  |  |  |  |  |
| # Principais forças com as quais devemos nos aliar para avançar nesta bandeira SENAES |  |  |  |  |  |
| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRTËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos a ação) |
| Criação de um Programa Nacional de Desenvolvimento da Economia Solidaria -PRONADES | FEBS e FEES | Articulando as representações dos GT de Finanças Estaduais | Organização do GT no Estado e articulação com o GT de Finanças Nacional | Como GT Nacional, empreendimentos de Finanças Solidárias,gestores públicos e assessorias | Resistencia por parte do governo e falta de apoio junto ao Congresso Nacional |
| Reconhecimento e fomento dos instrumentos de finanças solidárias. | FEBS e FEES | Fazendo aprovar o Sistema Financeiro Nacional Solidário. | Articular o movimento Social para atuar junto ao executivo e legislativo para aprovar o SFNS. | FEBS, FEES, movimentos sociais e frentes parlamentares | Resistência das forças do mercado que pretendem manter o monopólio sobre os instrumentos financeiros. |
| Articular e organizar redes de instrumentos de finanças solidárias. | FEBS e FEES | Promovendo encontros entre os empreendimentos de finanças solidárias. |  |  |  |

| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRTËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos a ação) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantar o Orçamento da Economia Solidária, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. | FBES, Fóruns Estaduais e Locais |  |  |  |  |
| Articular as frentes parlamentares em prol da criação de rubrica específica. | FBES e FEES. | Articulação parlamentar no Congresso Nacional | Articulação política | Partidos políticos | Não adesão dos parlamentares |
| Ter ações de incidência para disputa de recursos públicos para execução dos planos de ação do FBES e dos Fóruns estaduais e locais, com recursos oriundos da União e outras instâncias como proposto nas orientações da IV Plenária. |  |  |  |  |  |

Obs.: O FCP propõe que se redija uma carta para instâncias do governo federal reivindicando verbas públicas a serem investidas nas experiências de ecosol a nível nacional, como expresso nas orientações da IV Plenária. Gerar um fato político. Propor emendas para garantir rubricas do orçamento público para economia solidária.

| Estado: Rio de Janeiro Nome da Bandeira: Sistematizar e divulgar linhas e programas de crédito de interesse da ECOSOL, assim como estimular a formação em finanças solidárias nos grupos. Tema: ( X ) Finanças Solidárias ( ) Marco Legal ( ) Produção, Comercialização ( ) Formação Tipo: ( ) bandeira externa ( X ) bandeira Interna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição, condições e características da bandeira (o que queremos ?) A formação em finanças solidárias para os empreendimentos que inclua os diversos aspectos técnicos.(contábil, formação de preço, estudos de viabilidade dos empreendimentos,....) |  |  |  |  |  |
| # Principais forças com as quais devemos nos aliar para avançar nesta bandeira FBES, SENAES, Universidades, Assessorias e entidades que já avançaram neste tema Ex. Banco Palmas e Banco comunitário do Espírito Santo |  |  |  |  |  |
| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRTËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos à ação) |
| Reunir as experiências | FBES | Realizando encontros, produção de material informativo, .... | Reunir os materiais sobre experiências já existentes | Universidades, assessorias, órgãos de fomento e pesquisa. | Apropriação indevida dos conhecimentos gerados |
| Estruturar os FEES para fortalecer as experiências existentes. | FBES | Garantindo meios para a expansão das experiências. | Fortalecimento dos grupos existentes e fomento de novos. | As assessorias e as próprias experiências. | Não utilização devida dos recursos. |
| Implantar os GTs de Finanças Solidárias nos Fóruns Estaduais e Locais | Fóruns Estaduais e Locais | Instalando os Gts de Finanças Solidárias | Fazer uma agenda regular de reuniões | Empreendimentos, assessorias, universidades e gestores públicos federais, estaduais e municipais. | A não instalação, dos GTs de Finanças Solidárias |

| Estado: Rio de Janeiro Nome da Bandeira: Adequação das leis tributárias as necessidades da ECOSOL. Tema: ( ) Finanças Solidárias ( X ) Marco Legal ( ) Produção, Comercialização ( ) Formação Tipo: ( X ) bandeira externa ( ) bandeira Interna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição, condições e características da bandeira (o que queremos ?) A tributação inadequada dos empreendimentos da ECOSOL vem inviabilizando essas iniciativas. |  |  |  |  |  |
| # Principais forças com as quais devemos nos aliar para avançar nesta bandeira OAB, Universidades, outros movimentos sociais e frentes parlamentares. |  |  |  |  |  |
| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRATËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos à ação) |
| Articular e constituir uma rede de advogados | FBES, FEES e Fóruns locais. | Agendar encontros com as instituições convidadas para a as alianças. | - Diálogo permanente com estas instituições - estimular a participação no GT de Marco Legal. | OAB, universidades, outros movimentos sociais, frentes parlamentares e Rede Gladius (assessoria Jurídica) | Dificuldades de recursos financeiros e humanos. |
| Que a Lei Geral proposta para a ECOSOL inclua o Cooperativismo e seja constituída por princípios e conceitos gerais. Incorpore instrumentos tais como: balanço social, certificação, etc... Seja de iniciativa popular. | Movimentos e organizações sociais, universidades e parlamentares. | Rearticulação de GT do Marco Legal com outros atores e os diversos segmentos da economia. | Identificar e mobilizar novos operadores do direito (não só advogados) comprometidos com a ECOSOL. Identificar os pontos convergentes para superar a disputa por hegemonia entre o cooperativismo e a ECOSOL traduzida pelas respectivas frentes parlamentares. | Movimento de trabalhadores e trabalhadoras da ECOSOL (empreendimentos, assessorias, gestores públicos), outros movimentos e organizações sociais, universidades e parlamentares. | O agravamento da disputa entre o cooperativismo tradicional e as diferentes forças que disputam seu espaço no campo da ECOSOL. |

| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRATËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos à ação) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Que a Lei Geral (Estatuto da ECOSOL) seja regulamentada por leis específicas relacionadas e direcionadas aos diversos segmentos econômicos. | Parlamentares e movimentos e organizações sociais.e universidades. | Rearticulação de GT do Marco Legal com outros atores e os diversos segmentos da economia. Promoção de eventos para formação critica sobre o tema. | Organizar eventos de formação a partir de uma agenda; Identificar os pontos convergentes para superar a disputa por hegemonia entre o cooperativismo e a ECOSOL traduzida pelas respectivas frentes parlamentares. | Movimento de ECOSOL (empreendimentos, assessorias, gestores públicos), outros movimentos e organizações sociais, universidades e parlamentares. | O agravamento da disputa entre o cooperativismo tradicional e as diferentes forças que disputam seu espaço no campo da ECOSOL. O intervencionismo do Estado revelando um descompromisso de governos com a criação e implementação de políticas públicas voltadas para cidadania. |
| (Re) organização de frentes parlamentares estaduais e municipais. |  |  | Articulação com os parlamentares e o poder executivo a partir de audiências públicas. Unificação de frentes parlamentares a partir de pontos convergentes identificados. |  |  |

| Estado: Rio de Janeiro Nome da Bandeira: Rede de advogados Tema: ( ) Finanças Solidárias ( X ) Marco Legal ( ) Produção, Comercialização ( ) Formação Tipo: ( ) bandeira externa ( X ) bandeira Interna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição, condições e características da bandeira (o que queremos ?) Rede de advogados que dará suporte jurídico promoverá formação sobre legislação tributária para o movimento de ECOSOL. |  |  |  |  |  |
| # Principais forças com as quais devemos nos aliar para avançar nesta bandeira OAB, Universidades, outros movimentos sociais e frentes parlamentares |  |  |  |  |  |
| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRTËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos a ação) |
| Estabelecer convênios com as Universidades | GT Marco Legal Nacional e Estadual. | * Oficinas de Formação. * Visita as universidades. | Dialogo permanente com os Coordenadores dos Cursos de Direito | OAB, Universidades, outros movimentos sociais e frentes parlamentares. | Relações institucionais e disponibilidades dos atores. |
| Formação continuada relacionada ao marco legal, destacando a realização de dois seminários estratégicos, um anterior e posterior ao Fórum Social Mundial. retomando a votação da Lei Estadual de ECOSOL, | Movimento de ECOSOL, FCP, Universidades, Rede de Educadores Populares e operadores de Direito. | Seminários de formação, oficinas, criação de instrumentos metodológicos, como cartilhas, vídeos, sítios eletrônicos, etc... | Organizar eventos de formação a partir de uma agenda. Articulação entre os diversos atores responsáveis. | Movimento e organizações sociais, Universidades, Rede de Educadores Populares e operadores de Direito e parlamentares. | O tema do cooperativismo tradicional e da Economia Popular Solidária serem tratados de forma distintas nas práticas de formação. O descompromisso de governos com a criação e implementação de políticas públicas voltadas para cidadania. Indefinição metodológica nas práticas de formação, sob risco de apropriação indevidas por entes descomprometidos com o movimento de ECOSOL. |

Obs.: Reinterar a necessidade de  intervenção do FBES junto a SENAES por conta de um veto injustificado a  lei de ecosol pelo governo estadual.

O RIO DE JANEIRO PROPOE QUE ENTRE 2009 E 2011 O MOVIMENTO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA ENCAMPE  DOIS PROJETOS DE  INICIATIVA POPULAR: UMA PARA O ESTATUTO NACIONAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA (incorporando o cooperativismo)  E OUTRA PARA O PRONADES. CABE A COORDENAÇÃO DEFINIR, A PARTIR DO QUE JÁ TEMOS PRONTO EM TERMOS DE REDAÇÃO, ACÚMULO E MOBILIZAÇÃO POLÍTICA O QUE LANÇAREMOS PRIMEIRO.  O RIO DE JANEIRO ENTENDE QUE O PRIMEIRO PROJETO DE INICIATIVA POPULAR A SER ENCAPADO A NÍVEL NACIONAL POR ESTE MOVIMENTO DEVE SER LANÇADO NO FSM 2009 EM BELÉM DO PARÁ.

| Estado: Rio de Janeiro. Nome da Bandeira: Financiamento público para uma política nacional de formação em economia solidária. Tema : ( ) Finanças Solidárias ( ) Marco Legal ( ) Produção, Comercialização ( X ) Formação Tipo: ( X ) bandeira externa ( ) bandeira Interna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição, condições e características da bandeira (o que queremos ?) Formação de formadores para o fortalecimento da ECOSOL, levando em conta a proposta da IV plenária nacional de acordo com a realidade do Rio de Janeiro. |  |  |  |  |  |
| # Principais forças com as quais devemos nos aliar para avançar nesta bandeira Estabelecer alianças políticas com a Rede Nacional de (ITCP), UNITRABALHO, Rede de Escolas Comunitária e Rede de Creches Comunitárias e com a CNTE - Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação. |  |  |  |  |  |
| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRATËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos a ação) |
| Elaborar um Projeto Nacional de Educação e Formação em ECOSOL | FBES e FEES | Realizar encontros nacionais e estaduais sobre o tema | - Através das Redes Locais e Nacional de educação e ecosol. - Em parceria com os poderes públicos nas três esferas | Através das Redes Locais e Nacional de educação em ecosol. | Falta de rubrica orçamentária Falta de comunicação Falta de conhecimento sobre ECOSOL Debilidade de dialogo inter-institucional |
| Mapear as possibilidades de financiamento nos órgãos públicos | FEBS e FEES | Pesquisar quais os órgãos que podem viabilizar o Projeto | - (Re) estabelecer GT com a SENAES/MTE | SENAES e Redes Nacionais de educação. | A correlação de forças políticas |

| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRATËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos a ação) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantir a dotação orçamentária para o Projeto | FBES e FEES | Articular junto ao executivo e legislativo a inclusão no orçamento | - Estabelecer parceria com a SENAES * Apresentar para aprovação no CONAES * Negociar com as Ministérios/Secretarias inclusão no orçamento federal *Conseguir juntos aos parlamentares aprovar emendas orçamentárias | SENAES / MTE Frente Parlamentar | A correlação de forças políticas |
| Implementação, monitoramento e execução do Projeto | Membros do FBES e FEES | Acompanhar a aprovação da Lei Através da Coordenação executiva | Estabelecer parceria com a SENAES | FBES e FEES | Falta de acesso a informação |

O RIO DE JANEIRO PROPÕE AO MOVIMENTO NACIONAL DE ECOSOL ENTRAR JUNTO A MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM PEDIDO DE HÁBEAS CORPUS PARA LIBERAÇÃO DOS PROJETOS RELATIVOS AOS CENTROS DE REFERENCIA EM FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO QUE HOJE ENCONTRAM-SE PRESOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

| Estado: Rio de Janeiro Nome da Bandeira: Rede Nacional de formadores de ECOSOL Tema: ( ) Finanças Solidárias ( ) Marco Legal ( ) Produção, Comercialização ( X ) Formação Tipo: ( ) bandeira externa ( X ) bandeira Interna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição, condições e características da bandeira (o que queremos ?) Uma rede que reúna educadores de economia solidária nos estados e município para fortalecimento do movimento e acompanhamento dos empreendimentos de ECOSOL. |  |  |  |  |  |
| # Principais forças com as quais devemos nos aliar para avançar nesta bandeira Estabelecer alianças políticas com as Rede Nacional de (ITCP) e UNITRABALHO, Rede de Escolas Comunitária e Rede de Creches Comunitárias e CNTE- Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação. Brasil Local, Casa Brasil e Universidades. |  |  |  |  |  |
| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRTËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos a ação) |
| Pesquisa Regional e local com Grupos de Trabalhos existente em educação e formação. | FBES e FEES | Através de encontros, internet, mapeamento. | GT de Formação dos FEES | Rede Nacional de incubadoras (ITCP). UNITRABALHO, Rede de Escolas Comunitárias, Rede de Creches Comunitárias | Falta de apoio e recursos para fazer esta articulação |
| Identificar nos municípios formadoras/es potenciais comprometidos com a consolidação da estratégia formativa do movimento. | FCP e Fóruns municipais | Através de levantamento nos fóruns municipais, nas universidades e instituições de assessoria. | Realização de encontros municipais e estaduais de formadores. | Universidades, instituições de assessoria. |  |
| Reorganizar o Fórum Estadual em GTs. | FCP e Fóruns municipais | Elencar GTs essenciais ao movimento e formá-los com representantes de cada fórum municipal. | Levar aos fóruns municipais a importância de sua representatividade nos GTs do FCP. | Universidades, instituições de assessoria. |  |

| ## Estado: Rio de Janeiro. Nome da Bandeira: Políticas públicas para garantir infra-estrutura para produção, comercialização e consumo visando a consolidação de redes e cadeias produtivas e desenvolvimento local. Tema: ( ) Finanças Solidárias ( ) Marco Legal ( X ) Produção, Comercialização e consumo ( ) Formação Tipo: ( X ) bandeira externa ( ) bandeira Interna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição, condições e características da bandeira (o que queremos ?) Para superar a ausência de infra-estrutura adequada em nível nacional para produção, consumo e comercialização. |  |  |  |  |  |
| # Principais forças com as quais devemos nos aliar para avançar nesta bandeira SENAES, parlamentares comprometidos que tenham afinidade com a ECOSOL, movimentos sociais, MST , Instituições de assessoria e outros. |  |  |  |  |  |
| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRTËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos a ação) |
| . criação de fundos nacional, estaduais e municipais para a ECOSOL (PRONADES) | FBES Redes locais de ECOSOL, Fóruns municipais e estaduais | * Mobilizar e articular os diversos atores para a construção de uma proposta de políticas pública. * Apresentar ao Poder Legislativo para que encaminhe ao Poder Executivo nos três níveis. | * Seminários de Formação para construir / elaborar uma proposta de lei para políticas publicas; * Mobilização através de rádios, jornais locais e alternativos * PROJETO DE INICIATIVA POPULAR PARA O PRONADES * Audiência publica para apresentar as propostas de lei. | * Movimento de trabalhadores e trabalhadoras da ECOSOL (empreendimentos, assessorias, gestores públicos), outros movimentos e organizações sociais, universidades e parlamentares comprometidos com a ecosol. | * Parlamentares não comprometidos com o projeto * Mudanças de governo e projetos políticos, forcas contrarias ao fortalecimento da ECOSOL *governantes municipais e estaduais. |
| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRTËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos a ação) |
| . compras coletivas, |  |  |  |  |  |
| . redes de comunicação para divulgação dos espaços de comercialização / APROXIMAÇÃO COM O MOVIMENTO PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO. |  |  |  |  |  |
| criação de bancos de sementes e insumos. |  |  |  |  |  |
| Negociar espaços publicos permanentes para a comercialização nos estados e municípios, que sejam referência do Sistema Nacional do comercio Justo e Solidário. |  |  |  |  |  |

| ## Estado: Rio de Janeiro Nome da Bandeira: Fortalecimento organizacional dos Fóruns regionais e Estaduais Tema: ( ) Finanças Solidárias ( ) Marco Legal ( X ) Produção, Comercialização ( ) Formação Tipo: ( ) bandeira externa ( X ) bandeira Interna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição, condições e características da bandeira (o que queremos ?) Localizar, articular e mobilizar os diversos atores da economia solidária. |  |  |  |  |  |
| # Principais forças com as quais devemos nos aliar para avançar nesta bandeira Outros movimentos sociais, empreendimentos solidários, assessorias. |  |  |  |  |  |
| Ação | QUEM (atores responsáveis) | COMO (descrição da ação) | ESTRTËGIA (para conseguir implantar a ação) | COM QUEM (alianças estratégicas para consolidar a ação) | AMEAÇAS (quais são os principais obstáculos a ação) |
| Fomentar a criação de cooperativas de consumo de produtos e serviços da ECOSOL. | Coordenação Executiva Nacional , FEES e Locais | Divulgação dos Grupos através de encontros, internet, mapeamento. | Fazer essa ação em conjunto a rede de educadores. | Rede Agro-ecológica, FACES, RBSES | Fragilidade na obtenção dos recursos e não comprometimento dos atores |
| Atrair para os Fóruns Locais os EES mapeados em 2005/2007 | FESS e FMES | Convidar os EES para eventos promovidos pelos FEES e FMES | Receber/acolher os novos EES e visitá-los em seus locais de produção. | Instituições de assessoria, sindicatos, EES mais antigos... | *Não comprometimento dos atores. * Falta de recursos. |

A origem dos recursos do Fundo Nacional de Economia Solidária deve vir de diversas

fontes, como: Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, depósito compulsório, orçamento

da união, lucros excedentes das estatais, Fundos Constitucionais, e Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.